## Seguimiento de un proyecto
PRODUCT BACKLOG
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Proyecto de Ingeniería Informática BlueTech |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | BlueTech
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  |  | Gabriel Enrique Rodríguez, Eddy Brent Delgado, Lucía Sánchez Grande y David Novo Rodríguez |  |  | FECHA | 2025-10-26
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | EVOLUCIÓN | COSTE DE TIEMPO
ESTADO | PRIORIDAD |  | SPRINT | PERSONA ASIGNADA | HISTORIA DE USUARIO | DETALLES | % COMPLETADO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
PRIMER SPRINT | [6 empty] | 96.67% | 8 | 11.30
Terminado | Importante |  | 1 | David Novo, Gabriel Rodríguez, Brent Delgado, Lucía Sánchez | Como Product Owner, querría la organización del proyecto, para hacerme una idea de la complejidad y viabilidad de este. | Diseño de clases UML del proyecto. | 100% | 1 | 3
En proceso | Importante |  | 1 | Brent Delgado, Lucía Sánchez | Como Cliente, querría que la aplicación tenga un menu con dos perfiles. | Diseño de un login para Trabajador y Administrador con acceso de Id y contraseña. | 90% | 4 | 5
Terminado | Importante |  | 1 | David Novo, Gabriel Rodríguez | Como Paciente, querría guardar todos mis datos, para tener un historial y todo registrado. | Elaborar manejador de ficheros JSON. | 100% | 3 | 2:30
SEGUNDO SPRINT | [6 empty] | 0% | 24 | 0
Sin empezar | Importante |  | 2 |  | Como administrador quiero poder añadir usuarios (trabajadores o administradores) | Se añadirá una opción para que el administrador pueda crear nuevas cuentas y asignar el tipo de usuario con su id y contraseña. | 0% | 5 | 0
Sin empezar | Importante |  | 2 |  | Como administrador quiero poder eliminar usuarios (trabajadores o administradores) | Se incluirá una opción para eliminar usuarios que ya no deban tener acceso a la aplicación. | 0% | 5 | 0
Sin empezar | Importante |  | 2 |  | Como administrador quiero poder cambiar los parámetros comparativos de los valores | Se permitirá modificar los valores de referencia según los cambios que indique sanidad. | 0% | 4 | 0
Sin empezar | Importante |  | 2 |  | Como trabajador quiero poder ver si una sala está ocupada o no | Se permitirá que el trabajador pueda consultar el estado de ocupación de cada sala desde el sistema. | 0% | 6 | 0
Sin empezar | Importante |  | 2 |  | Como trabajador quiero poder cambiar el estado de ocupación de una sala | Se permitirá que el trabajador marque una sala como ocupada o libre al entrar o salir de ella un paciente. | 0% | 4 | 0
TERCER SPRINT | [6 empty] | 0% | 38 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como cliente quiero que el administrador y trabajador puedan consultar los valores de los sensores y su estado | Se mostrará en pantalla la información de los sensores, sus valores, ubicación, su id, posibles alertas, estado de habitación, ... | 0% | 8 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como cliente quiero que el administrador y trabajador puedan visualizar en un mapa la ubicación de una alarma | Se mostrará un mapa con la habitación y planta donde se ha producido la alarma. | 0% | 10 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como cliente quiero disponer de una interfaz para el uso del sistema | Se diseñará una interfaz visual e intuitiva con Flet, asegurando una navegación fluida, menús organizados y una experiencia sencilla para cualquier tipo de usuario. | 0% | 10 | 0
Sin empezar | Importante |  | 3 |  | Como cliente quiero poder tener una versión Beta para probar el funcionamiento del sistema | Se entregará una versión de prueba del sistema para que el cliente pueda revisar su funcionamiento y sugerir mejoras antes del lanzamiento final. | 0% | 10 | 0
CUARTO SPRINT | [6 empty] | 0% | 18 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como Cliente, quiero que se corrijan los errores detectados, para disponer de un sistema estable (Prototipo). | Depuración del código y pruebas finales. | 0% | 10 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como Product Owner, quiero que se prepare la documentación final, para la presentación del sistema. | Redacción de documentación técnica y presentación. | 0% | 8 | 0
TIPOS DE PRIORIDAD | TIPOS DE ESTADO
Imprescindible | En espera
Importante | Sin empezar
Interesante | En curso
Completado