## Seguimiento de un proyecto
PRODUCT BACKLOG
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Proyecto de Ingeniería Informática BlueTech |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | BlueTech
RESPONSABLES DEL PROYECTO |  |  | Gabriel Enrique Rodríguez, Eddy Brent Delgado, Lucía Sánchez Grande y David Novo Rodríguez |  |  | FECHA | 2025-10-26
DETALLES DEL PROYECTO | [6 empty] | EVOLUCIÓN | COSTE DE TIEMPO
ESTADO | PRIORIDAD |  | SPRINT | PERSONA ASIGNADA | HISTORIA DE USUARIO | DETALLES | % COMPLETADO | HORAS ESTIMADAS | HORAS REALES
PRIMER SPRINT | [6 empty] | 100% | 8:00 | 11:00
Completado |  |  | 1 | David Novo, Gabriel Rodríguez, Brent Delgado, Lucía Sánchez | Como Product Owner, querría la organización del proyecto, para hacerme una idea de la complejidad y viabilidad de este. | Diseño de clases UML del proyecto. | 100% | 1:00 | 3:00
Completado |  |  | 1 | Brent Delgado, Lucía Sánchez | Como Cliente, querría que la aplicación tenga un menu con dos perfiles. | Diseño de un login para Trabajador y Administrador con acceso de Id y contraseña. | 100% | 4:00 | 5:30
Completado |  |  | 1 | David Novo, Gabriel Rodríguez | Como Paciente, querría guardar todos mis datos, para tener un historial y todo registrado. | Elaborar manejador de ficheros JSON. | 100% | 3:00 | 2:30
SEGUNDO SPRINT | [6 empty] | 100% | 26:00 | 18:10
Completado |  |  | 2 | Brent Delgado | Como administrador quiero poder añadir usuarios (trabajadores o administradores) | Se añadirá una opción para que el administrador pueda crear nuevas cuentas y asignar el tipo de usuario con su id y contraseña. | 100% | 5:00 | 4:00
Completado |  |  | 2 | Lucía Sánchez | Como administrador quiero poder eliminar usuarios (trabajadores o administradores) | Se incluirá una opción para eliminar usuarios que ya no deban tener acceso a la aplicación. | 100% | 5:00 | 4:00
Completado |  |  | 2 | David Novo | Como administrador quiero poder crear nuevas salas | Se incluirá una opción para crear nuevas habitaciones. | 100% | 2:00 | 3:30
Completado |  |  | 2 | Gabriel Rodríguez | Como administrador quiero poder cambiar los parámetros comparativos de los valores | Se permitirá modificar los valores de referencia según los cambios que indique sanidad. | 100% | 4:00 | 2:30
Completado |  |  | 2 | David Novo | Como trabajador quiero poder ver si una sala está ocupada o no | Se permitirá que el trabajador pueda consultar el estado de ocupación de cada sala desde el sistema. | 100% | 6:00 | 2:40
Completado |  |  | 2 | David Novo | Como trabajador quiero poder cambiar el estado de ocupación de una sala | Se permitirá que el trabajador marque una sala como ocupada o libre al entrar o salir de ella un paciente. | 100% | 4:00 | 1:30
TERCER SPRINT | [6 empty] | 92.5% | 44:00 | 33:28
Completado |  |  | 3 | Gabriel Rodríguez | Como cliente quiero que el administrador y trabajador puedan visualizar los parametros de comparación | Se creará una interfaz para el administrador y trabajador para ver los valores comparativos. Además, el administrador podra modificarlos | 100% | 3:00 | 2:30
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como administrador quiero poder crear nuevas plantas copiando una planta llena | Se incluirá una opción en el mapa de administradores para crear nuevas plantas a partir de la copia de una planta inferior que este llena. | 100% | 1:00 | 1:00
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como administrador quiero poder crear nuevas habitaciones | Se incluirá una opción en el mapa de administradores para crear nuevas habitaciones. | 100% | 1:00 | 1:15
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como administrador quiero poder eliminar habitaciones ya existenetes | Se incluirá una opción en el mapa de administradores para eliminar habitaciones. | 100% | 1:00 | 0:40
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como cliente quiero que el administrador y trabajador puedan visualizar en un mapa la ubicación de una alarma | Se mostrará un mapa con la habitación y planta donde se ha producido la alarma. | 100% | 7:00 | 6:47
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como cliente quiero que el administrador y trabajador vea una interfaz para la función de "Cambiar estado de ocupación de las salas". | Se diseñará una interfaz con Flet en el que se deberá introducir un id y mostrar el estado de la sala posteriormente te dara la opcion de cambiarlo por el contrario. | 100% | 2:00 | 1:20
Completado |  |  | 3 | David Novo | Como cliente quiero que el administrador y trabajador vea una interfaz para la función de "Mostrar estado de ocupación de las salas". | Se diseñará una interfaz con Flet en el que se deberá introducir un id y se visualizar el estado de dicha sala | 100% | 2:00 | 2:21
Completado |  |  | 3 | David Novo, Lucía Sánchez | Como cliente quiero que haya una interfaz inicial de login. | Se diseñará una interfaz con Flet en el que se deberá introducir un usuario y una contraseña. | 100% | 3:00 | 3:10
Completado |  |  | 3 | David Novo, Lucía Sánchez | Como cliente quiero que haya dos menus uno de administrador y otro de trabajadores. | Se diseñará una interfaz con Flet en el que se mostraran el menú de administrador y trabajador con sus respectivas funcionalidades. | 100% | 4:00 | 3:25
Completado |  |  | 3 | Brent Delgado | Como cliente quiero que el administrador vea una interfaz para la función de "Agregar Usuario". | Se diseñará un formulario claro y completo para crear nuevos usuarios, con los campos obligatorios y botón de guardar visible, el cual se debe presionar 2 veces para su confirmación. | 100% | 5:00 | 5:30
Completado |  |  | 3 | Lucía Sánchez | Como cliente quiero que el administrador vea una interfaz para la función de "Eliminar Usuario". | Se diseñará una interfaz visual con flet, donde aparecerá un listado de todos los usuarios registrados en el sistema, y existirá la opción de eliminar un usuario por su ID. | 100% | 5:00 | 4:30
En curso | Interesante |  | 3 | Lucía Sánchez, Gabriel Rodríguez, Brent Delgado, David Novo | Como cliente quiero poder tener una versión Beta para probar el funcionamiento del sistema | Se entregará una versión de prueba del sistema para que el cliente pueda revisar su funcionamiento y sugerir mejoras antes del lanzamiento final. | 10% | 10:00 | 1:00
CUARTO SPRINT | [6 empty] | 0% | 18 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como Cliente, quiero que se corrijan los errores detectados, para disponer de un sistema estable (Prototipo). | Depuración del código y pruebas finales. | 0% | 10 | 0
Sin empezar | Importante |  | 4 |  | Como Product Owner, quiero que se prepare la documentación final, para la presentación del sistema. | Redacción de documentación técnica y presentación. | 0% | 8 | 0
TIPOS DE PRIORIDAD | TIPOS DE ESTADO
Imprescindible | En espera
Importante | Sin empezar
Interesante | En curso
Completado